תוכנית פרויקט מפורטת בשיטת

SCRUM

תקופה: 10/4/2026 - 16/5/2026

# זהויות חברי הצוות

212702559 רביע אבו רומי

212703227 יזן חטיב

324131275 בולוס סעד

324937614 אליאס גיראיסי

212263404 גורג אבו סוני

# סיכום ביצוע

פרויקט זה כולל ניתוח, עיצוב מודלים UML, ויישום אב-טיפוס Client-Server למשך 7 שבועות, המחולקות ל-4 ספרינטים לפי שיטת SCRUM.
ספרינט ראשון משמש להגדרת דרישות וניתוח המערכת, בעוד הספרינטים הבאים משמשים ליצירת דיאגרמות UML וביצוע אב-טיפוס פעיל.

## חברי הצוות

| תפקיד | שם החבר |
| --- | --- |
| Scrum Master (Team Leader) | יזן חטיב |
| Product Owner | רביע אבו רומי |
| Developer 1 (UML/Design) | בולוס סעד |
| Developer 2 (Implementation) | אליאס גיראיסי |
| QA / Prototype Tester | גורג אבו סוני |

## תוצרי הפרויקט

- 60% - דיאגרמות UML (Activity, Class, Sequence, Package)

- 25% - אב-טיפוס פעיל (Server, Client, Database)

- 15% - תוכנית פרויקט SCRUM

## תוכנית הספרינטים

## SPRINT 1 - Analysis & Requirements (Assignment 1)

תאריכים: 10/04/2026 - 16/04/2026

מטרות הספרינט: ניתוח דרישות ויצירת בסיס למערכת

| שעות | אחראי | תיאור משימה | מס׳ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | יזן חטיב | פגישה קבוצתית וקריאת דרישות | 1 |
| 8 | רביע אבו רומי | ניתוח מקרי שימוש והשחקנים | 2 |
| 8 | בולוס סעד | הגדרת דרישות פונקציונליות | 3 |
| 6 | אליאס גיראיסי | הגדרת דרישות לא-פונקציונליות | 4 |
| 10 | גורג אבו סוני | כתיבת זרימת אירועים | 5 |
| 8 | גורג אבו סוני | הכנת בדיקות קבלה | 6 |
| 4 | יזן חטיב | ביקורת ותיקון | 7 |
| 6 | רביע אבו רומי | אינטגרציה וסיום | 8 |
| 54 |  | סה״כ שעות |  |

## SPRINT 2 - UML Design Phase 1 (Activity & Class Diagrams)

תאריכים: 17/04/2026 - 30/04/2026

מטרות הספרינט: יצירת דיאגרמות Activity ו-Class עם תבנית ECB

| שעות | אחראי | תיאור משימה | מס׳ |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | בולוס סעד | Design Activity Diagram - Order Visit process (Swim-Lanes) | 1 |
| 10 | בולוס סעד | Design Activity Diagram - Generate Report process | 2 |
| 16 | אליאס גיראיסי | Design Class Diagram - System structure + ECB pattern | 3 |
| 8 | אליאס גיראיסי | Define OCSF classes and interfaces | 4 |
| 6 | אליאס גיראיסי | Include Design Patterns (non-singleton) | 5 |
| 6 | רביע אבו רומי | Review and documentation | 6 |
| 58 |  | סה״כ שעות |  |

## SPRINT 3 - UML Design Phase 2 & Prototype Setup

תאריכים: 01/05/2026 - 07/05/2026

מטרות הספרינט: דיאגרמות Sequence + Package ותיכנון אב-טיפוס

| שעות | אחראי | תיאור משימה | מס׳ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | בולוס סעד | Design Sequence Diagram - Order process with cancellation/payment | 1 |
| 8 | בולוס סעד | Design Sequence Diagram - Generate reports for different dates | 2 |
| 10 | אליאס גיראיסי | Design Package Diagram - Software architecture | 3 |
| 12 | אליאס גיראיסי | Setup Server skeleton with OCSF framework | 4 |
| 12 | אליאס גיראיסי | Setup Client GUI skeleton (JavaFX) | 5 |
| 8 | גורג אבו סוני | Database schema design - orders table | 6 |
| 6 | יזן חטיב | Documentation and validation review | 7 |
| 66 |  | סה״כ שעות |  |

## SPRINT 4 - Prototype Implementation & Testing (Assignment 2)

תאריכים: 08/05/2026 - 16/05/2026

מטרות הספרינט: יישום אב-טיפוס פעיל וטיפול בבדיקות

| שעות | אחראי | תיאור משימה | מס׳ |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | אליאס גיראיסי | Implement Server - Database connection (JDBC) | 1 |
| 12 | אליאס גיראיסי | Implement Server - Query functions (Read/Write operations) | 2 |
| 14 | אליאס גיראיסי | Implement Client - Database interaction via Server | 3 |
| 10 | אליאס גיראיסי | Implement Client - GUI fields for order operations | 4 |
| 6 | גורג אבו סוני | Implement Client - Display server connection info (IP/Hostname) | 5 |
| 8 | אליאס גיראיסי | Implement Update operations (order_date, number_of_visitors) | 6 |
| 12 | גורג אבו סוני | Testing - Unit and Integration tests | 7 |
| 8 | גורג אבו סוני | Database verification - Direct DB access validation | 8 |
| 6 | רביע אבו רומי | Documentation and final review | 9 |
| 90 |  | סה״כ שעות |  |

## סיכום כללי של הספרינטים

| סה״כ שעות | תאריך סיום | תאריך התחלה | שם הספרינט |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | 16/04/2026 | 10/04/2026 | SPRINT 1 |
| 58 | 30/04/2026 | 17/04/2026 | SPRINT 2 |
| 66 | 07/05/2026 | 01/05/2026 | SPRINT 3 |
| 90 | 16/05/2026 | 08/05/2026 | SPRINT 4 |
| 268 |  |  | סה״כ פרויקט |

# חלוקת שבועות ומשימות מפורטת

## שבוע 1: 10/4 - 16/4/2026

Sprint: SPRINT 1

| Hours | Responsible | Task Description |
| --- | --- | --- |
| 4 | יזן חטיב | System requirements gathering and analysis |
| 8 | רביע אבו רומי | Use cases and actors identification |
| 8 | בולוס סעד | Functional requirements definition |
| 6 | אליאס גיראיסי | Non-functional requirements definition |
| 8 | גורג אבו סוני | Flow of Events documentation |
| 34 |  | Weekly Total: 34 hours |

## שבוע 2: 17/4 - 23/4/2026

Sprint: SPRINT 1-2

| Hours | Responsible | Task Description |
| --- | --- | --- |
| 8 | גורג אבו סוני | Acceptance Testing specification |
| 4 | יזן חטיב | Requirements review and validation |
| 6 | רביע אבו רומי | Document integration and finalization |
| 10 | בולוס סעד | Activity Diagram - Order process start |
| 28 |  | Weekly Total: 28 hours |

## שבוע 3: 24/4 - 30/4/2026

Sprint: SPRINT 2

| Hours | Responsible | Task Description |
| --- | --- | --- |
| 12 | בולוס סעד | Activity Diagram - Order with Swim-Lanes |
| 10 | בולוס סעד | Activity Diagram - Report generation |
| 16 | אליאס גיראיסי | Class Diagram - ECB pattern design |
| 8 | אליאס גיראיסי | OCSF framework classes definition |
| 6 | רביע אבו רומי | Design validation and documentation |
| 52 |  | Weekly Total: 52 hours |

## שבוע 4: 1/5 - 7/5/2026

Sprint: SPRINT 2-3

| Hours | Responsible | Task Description |
| --- | --- | --- |
| 6 | אליאס גיראיסי | Design Patterns identification and documentation |
| 10 | בולוס סעד | Sequence Diagram - Order process |
| 8 | בולוס סעד | Sequence Diagram - Report generation |
| 10 | אליאס גיראיסי | Package Diagram - Software architecture |
| 12 | אליאס גיראיסי | Server OCSF setup and skeleton |
| 8 | גורג אבו סוני | Database schema design |
| 54 |  | Weekly Total: 54 hours |

## שבוע 5: 8/5 - 9/5/2026

Sprint: SPRINT 3

| Hours | Responsible | Task Description |
| --- | --- | --- |
| 12 | אליאס גיראיסי | Client GUI skeleton (JavaFX) |
| 14 | אליאס גיראיסי | Server-Database connection (JDBC) |
| 6 | גורג אבו סוני | Database table creation |
| 4 | יזן חטיב | Architecture review and validation |
| 36 |  | Weekly Total: 36 hours |

## שבוע 6: 10/5 - 16/5/2026

Sprint: SPRINT 4

| Hours | Responsible | Task Description |
| --- | --- | --- |
| 12 | אליאס גיראיסי | Server Query functions implementation (Read/Write) |
| 14 | אליאס גיראיסי | Client - Server interaction implementation |
| 10 | אליאס גיראיסי | Client GUI - Order operations and display |
| 8 | אליאס גיראיסי | Update operations (order_date, visitors) |
| 6 | גורג אבו סוני | Client connection display (IP/Hostname) |
| 12 | גורג אבו סוני | Unit and Integration testing |
| 8 | גורג אבו סוני | Database verification (Direct DB access) |
| 6 | רביע אבו רומי | Final documentation and submission |
| 76 |  | Weekly Total: 76 hours |

# Product Log - קבוצת משימות הפיתוח

## Phase 1: Analysis (Assignment 1)

- System requirements analysis

- Use cases and actors identification

- Functional requirements (FR)

- Non-functional requirements (NFR)

- Flow of Events documentation

## Phase 2: UML Design Models

- Activity Diagram - Order Visit process (Swim-Lanes)

- Activity Diagram - Generate Report process

- Class Diagram - System structure with ECB pattern

- Class Diagram - OCSF framework integration

- Design Pattern implementation (non-singleton)

- Sequence Diagram - Order process with options

- Sequence Diagram - Report generation for different dates

- Package Diagram - Software architecture

## Phase 3: Working Prototype (Assignment 2)

- Server implementation with OCSF framework

- Client implementation with JavaFX GUI

- Database schema - orders table

- JDBC connectivity between Server and Database

- Query functions - Read operations

- Query functions - Write/Update operations

- Order management (Create, Read, Update)

- Display server connection info (IP, Hostname)

- Update order_date and number_of_visitors fields

- Integration testing and validation